## Sayfa1
SensorBox
201213018, Cüneyd Murabıt Akdoğan
Sıra | Tarih | Faaliyet | Açıklama | Durum
1 | 2023-03-02 | Proje Planlaması | Proje gerekliliklerinin anlaşılması, projenin geliştirileceği platformun belirlenmesi | Bitti
2 | 2023-03-09 | Projeyi Başlatma | Projeyi başlatmak için gerekli bilgilerin alınması, ana tasarımın belirlenmesi | Bitti
3 | 2023-03-16 | Sensör Verilerini Okuma | Akıllı saatten sensör verilerinin okunması ve bunların kaydedilmesi | Bitti
4 | 2023-03-23 | Cihaz Bağlantısını Kurma | Akıllı saat ile veritabanı bağlantısının kurulması ve test edilmesi | Bitti
5 | 2023-03-30 | Telefon Üzerinden İstek Gönderme | Telefon uygulamasında, belirli zamanlarda sensör verileri almak için gerekli kodların yazılması | Bitti
6 | 2023-04-06 | Akıllı Saat Üzerindeki Verileri Düzenleme | Sensör verilerinin uygun bir şekilde gönderilebilmesi için düzenleme yapma | Devam Ediyor
7 | 2023-04-13 | Akıllı Saat Üzerindeki Verileri Gönderme | Akıllı saatteki verilerin telefona gönderilmesi | Devam Ediyor
8 | 2023-04-20 | Telefon Veritabanı Oluşturma | Sensör verilerinin uygun bir şekilde saklanabilmesi için gerekli veritabanının oluşturulması | Bitti
9 | 2023-04-27 | Telefon Üzerinde Verileri Kaydetme | Verilerin CSV olarak aktarılmasını sağlayacak arayüzün oluşturulması | Bitti
10 | 2023-05-04 | Vize Haftası |  | Başlamadı
11 | 2023-05-11 | Tasarımı geliştirme | Her iki tarafta da kabaca yapılmış tasarımın düzenlenmesi | Başlamadı
12 | 2023-05-18 | Hata Ayıklama | Uygulamadaki tasarım hatalarının giderilmesi | Başlamadı
13 | 2023-05-25 | Hata Ayıklama | Uygulamadaki arka taraf hatalarının giderilmesi | Başlamadı
14 | 2023-06-01 | Uygulama Dökümantasyonu Oluşturma | Uygulamanın nasıl çalıştığı, hangi gerekliliklerin ve bağımlılıkların yüklenmesi gerektiğinin yazılması | Başlamadı
15 | 2023-06-08 | Uygulamayı çıkartma | Uygulamanın çalışacağı platforma göre uygun dosyalarla çıkartılması | Başlamadı
16 | 2023-06-15 | Final Haftası |  | Başlamadı
17 | 2023-06-22 | Final Haftası |  | Başlamadı
18 | 2023-06-29 | Projeyi Sonlandırma | Projenin sonlandırılması ve proje boyunca yaşanılan durumların değerlendirilmesi | Başlamadı
19 | 2023-07-06 | Bütünleme Haftası |  | Başlamadı